Приложение

к Постановлению

администрации района

от 31.08.2020 № 265

« Приложение

к муниципальной программе,

утвержденной Постановлением

администрации Брасовского района

от 20.12.2019г. №486

**План реализации муниципальной программы**

«Развитие образования Брасовского района» (2020 – 2022 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование основного мероприятия программы, мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Источник финансирования** | **Объёмы средств на реализацию программы** | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| **2020**  **тыс.руб.** | **2021**  **тыс.руб.** | | **2022**  **тыс.руб.** | |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. |
| 1. | **Обеспечение государственных гарантий обеспечения качественного общего, дошкольного и дополнительного образования** | отдел образования, образовательные  организации | областной б-т  местный бюджет | **234793,81** | **213508,26** | | **209454,95** | | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным образовательным стандартам, в общей численности школьников  Увеличение соотношения кол-ва компьютеров, приходящихся на количество обучающихся. |
| 1.1 | Создание условий для реализации государственных образовательных стандартов нового поколения и новых федеральных государственных требований основной общеобразовательной программы дошкольного образования (уч. расходы) | отдел образования, образовательные  организации |  |  | | | | |
| субвенция областного б-та | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1 1.2 | \ Прохождение курсовой подготовки участниками освоения новых образовательных стандартов. | отдел образования | областной б-т | В пределах средств, выделяемых на модернизацию образования. | | | | | Увеличение доли учителей и руководителей образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами. |
| 1 1.3 | Приобретение учебников и учебно-методических комплексов | образовательные организации | субвенция областного б-та | 686,8 | | 686,8 | | 686,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Приобретение оборудования | отдел образов., образовательные организации | областной б-т | В пределах средств, выделяемых на модернизацию образования. | | | | | |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5 | Оснащение компьютерным оборудованием дошкольные образовательные организации и учреждения дополнительного образования | отдел образования, образовательные организации | областной б-т | В пределах средств, выделяемых на модернизацию образования. | | | | | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| **2.** | Реализация профессионального стандарта педагога |  |  | **0,0** | **0,0** | | | **10,0** | | Повышение профессионального уровня педагогов как необходимое условие обновления содержания образования.  Повышение статуса и авторитета учителя.  Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение занимаемой должности в общей численности учителей. |
| 2.1 | Вовлечение педагогов в конкурсные движения в целях повышения профессионального мастерства:  «Учитель года; «Воспитатель года» | Отдел образования, руководители образовательных организаций | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.2 | Участие в конкурсном отборе учителей общеобразовательных организаций, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство в рамках НП «Образование» | Отдел образования, руководители образовательных организаций |  | без финансирования | | | | | |
| 2.4 | Августовские педагогические конференции, награждение работников образовательных учреждений | Отдел образования | м местный бюджет |  |  | | |  | |
| 2.5 | Организация и проведение районного конкурса среди руководителей образовательных организаций «Лидер в образовании» | Отдел образования | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.6 | Повышение квалификации педагогических работников | руководители образовательные организаций | областной б-т | модернизация образования | | | | | |
| м местный бюджет |  |  | | |  | |
| 2.7 | Организация работы районных методических объединений педагогов:  1.Учителей русского яз. и литературы;  2. Учителей математики;  3.Учителей физики;  4.Учителей географии;  5. Учителей химии и биологии;  6. Учителей общественных дисциплин;  7. Учителей иностранного языка;  8. Учителей информатики;  9. Учителей физкультуры  10. Учителей ОБЖ  11.Учителей изобраз. искусства ; 12. Учителей начальных классов;  13. Учителей технологии;  14.Воспитателей ДОУ | Отдел образования |  | без финансирования | | | | | |
| 2.8 | Организация и проведение семинаров, мастер - классов, обобщение и распространение передового педагогического опыта. | Отдел образования, образовательные организации |  | без финансирования | | | | | | Стимулирование инновационной активности, широкое распространение передового педагогического опыта. |
| **3.** | **Развитие инфраструктуры образовательных учреждений** |  |  | **40796,49** | **25755,25** | | | **21710,6** | | Обеспечение содержания образовательных организаций в соответствии с требованиями надзорных органов, совершенствование условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса, приведение школьной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями. Создание условий для реализации федеральных образовательных стандартов и образовательных программ, поддержки талантливых детей, развития учительского потенциала.  Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего, дошкольного и дополнительного образования.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом |
|  | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов |  |  |  |  | | |  | |
| 3.1 | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов:  Капитальный ремонт кровель:  . МБОУ Локотская СОШ №1 имени П.А.Маркова  с МБОУ Локотская СОШ №3;  МБОУ Крупецкая СОШ.  МБОУ Глодневская СОШ;  МБОУ Столбовская СОШ.  З Замена оконных блоков:  МБДОУ Локотской детский сад №2;  МБДОУ Погребской детский сад.  МБДОУ Каменского детского сада;  МБДОУ Локотской детский сад №1.  МБОУ ЛСОШ №3;  МБОУ Погребская СОШ.    Капитальный ремонт помещений  спортивного зала:  МБОУ Брасовская сош им. В.А. Алексютина | Отдел обр-ния, ХЭК, руковод. образовательных организаций | областной бюджет | В пределах выделенной субвенции | | | | | |
| областной бюджет    мместный бюджет  о  ообластной бюджет  мместный бюджет  областной бюджет местный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | 5415,00  290,00  0,00  0,00  1487,746  78,302  0,00  0,00  0,00  0,00  1650,914,75  86,890,25 | 0,00  0,00  2850,00  150,00  0,00  0,00  1487,746  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1667,020  0,00  0,00  0,00 | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Отдел обр-ния, ХЭК, руковод. образовательных организаций | м местный бюджет | 1369,9 | 100,00 | | | 0,00 | |  |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической без-ти | Отдел обр-ния, ХЭК, руковод. образовательных организаций | местный бюджет | 1350,7 | 158,00 | | | 146,3 | |
| 3.4 | Мероприятия по энергосбережению | Отдел обр-ния, ХЭК, руковод. обр.организаций. | о |  | | | | | |  |
| м местный бюджет | 134,80 | 50,00 | | | | 50,00 |  |
| 3.5 | Мероприятия по подготовке образовательных организаций к работе в осеннее-зимний период (страхование опасных объектов, лицензирование права эксплуатации опасных объектов, приобретение, обучение операторов, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок, газ оборудования и др.) | Отдел обр-ния, ХЭК, руководители образовательных организаций | м местный бюджет | 635,77 | 0,00 | | | | 0,00 |  |
| 3.6 | Аттестация рабочих мест | Отдел обр-ния, руковод. образовательные организации | м местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.7 | Мероприятия по охране труда | Отдел обр-ния, руковод. образовательных организаций | м местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.8 | Хозрасходы по обеспечению учебно-воспитательного процесса | Отдел обр-ния, образовательные организации | м местный бюджет | 352,47 | 26,2 | | | | 0,00 |
| 3.9 | Обеспечение образовательных организаций энергоносителями (тепло, газ, электроэнергия), водой | Отдел обр-ния, образов. организации | м местный бюджет | 15305,0 | 10086,2 | | | | 9860,0 |
| 3.10 | Обеспечение образовательных организаций услугами связи | Отдел обр-ния, образов. организации | м местный бюджет | 281,0 | 355,0 | | | | 355,0 |
| 3.11 | Выполнение мероприятий по саночистке, дератизации, вывоз ТБО | Отдел обр-ния, образов. организации | местный бюджет | 200,0 | 0,00 | | | | 0,00 |  |
| 3.12 | Т Техосмотр, диагностика школьных автобусов, автотранспорта | Отдел обр-ния, образов. организации | местный бюджет | 60,0 | 50,0 | | | | 50,0 |
| 3 3.13 | Предрейсовый осмотр водителей | Отдел обр-ния, образов. организации | м местный бюджет | 100,0 | 50,0 | | | | 50,0 |
| 3 3.14 | Страхование транспортных средств | Отдел образ-я, образ. организации | м местный бюджет | 140,0 | 45,0 | | | | 35,0 |
| 3.15 | Обслуживание компьютеров, программ, заправка картриджей … | Отдел обр-ния, образов. организ. | местный бюджет | 125,0 | 100,0 | | | | 0,00 |
| 3.16 | Оплата работ по срочным трудовым договорам гражданско- правового характера(установка тепловых счетчиков, установка системы видеонаблюдения | Отдел обр-ния, образов. организации | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.17 | Подписка на периодические издания | Отдел обр-ния, образов. организации | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.18 | Приобретение ГСМ | Отдел обр-ния, образов. организации | местный бюджет | 1227,9 | 910,0 | | | | 750,0 |
| 3.19 | Приобретение запчастей для школьных автобусов, автотрансп. | Отдел обр-ния, образов. организации | местный бюджет | 230,0 | 0,00 | | | | 0,0 |
| 3.20 | Приобретение оборудования | образов. организации | местный бюджет | 583,00 | 0,00 | | | | 0,00 |  |
| 3.21 | Приобретение спорттоваров | образов. организации | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3 3.22 | Организация отдыха детей | образов. организации | местный бюджет  ообластной бюджет | 194,0  496,1 | 194,0  496,1 | | | | 194,0  496,1 |
| 3.23 | Приобретение бланков | отдел образования | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.24 | Энергетическое обследование зданий, энергетические паспорта | отдел образования | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.25 | Налог на имущество, транспортный, прочие налоги | отдел образования | местный бюджет | 9002,0 | 8647,0 | | | | 8057,5 |
| **4.** | **Развитие системы поддержки талантливых детей;** |  |  | **40,0** | **30,0** | | | | **30,0** | Повышение качества общего, дошкольного и дополнительного образования.  Организация научно - исследовательской работы одаренных детей во внеурочное время на базе образовательных организаций. |
| 4.1 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в целях выявления и поддержки талантливых, одарённых детей (конкурсы сочинений, рисунков, худ. сам., чтецов, безопасное колесо и др.) | отдел образования образовательные организации | местный бюджет | 5,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| 4.2 | Проведение районных слётов, акций, (участие в областных) в рамках гражданско – патриотического воспитания (Я гражданин России, Во славу Отечества, Хранители русской славы, Венок славы, ДЮП, школа без наркотиков и др.) | отдел образования школы района | местный бюджет | 2,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| 4.3 | Проведение торжественных, праздничных мероприятий, слётов, игровых программ для обучающихся ОУ, участие в областных (День знаний, Новогодние праздники, чествование выпускников, День защиты детей и др.) | отдел образования  образовательные организации | местный бюджет | 3,0 | 0,0 | | | | 0,0 | Создание условий для индивидуального психолого-педагогического сопровождения талантливых и одаренных детей.  Обеспечение функциональной грамотности и социальной компетентности выпускников основной и средней школы. |
| 4 4.4 | В Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в рамках интеллектуального развития (предметные олимпиады, конкурсы творческих и исследовательских работ) | отдел образования школы района | местный бюджет | без финансирования | | | | | |
| 4.5 | В Выплата стипендий районного Совета народных депутатов, администрации района | о отдел образования, школы района | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | |
| **5.** | **Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях** |  |  | **12972,61** | **3293,0** | | **3289,0** | | |  |
| 5.1 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в школах района | школы района |  | без финансирования | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Комплексные, оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационно-пропогандические мероприятия (спартакиады, спортивные праздники, дни спорта и здоровья, турниры, туристические походы и др.) | школы района | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Создание в 100% общеобразовательных организаций условий для занятий детей физической культурой и спортом.  Сохранение здоровья обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни, снижение показателей травматизма и уровня заболеваемости. Обеспечение обучающихся , воспитанников полноценным питанием в соответствии с требованиями СанПиН. |
| 5.1.2 | Соревнования по спортивно-оздоровительной программе «Президентские состязания» | школы района | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 5.2 | Районные спартакиады школьников по видам спорта: Лыжные гонки; Баскетбол; Волейбол; Футбол;  Л/атлетика;  Весенний л/атлетический кросс; Полиатлон; Осенний л/атлетический кросс; Гиревой спорт. | отдел образования,  школы района | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| 55.3 | 5 Участие сборных команд школьников в областных соревнованиях ФСО «Лыжня России-2020г.», соревнованиях проводимых обл.спорткомитетом | .  отдел образования, школы района | местный бюджет | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Расширение сети факультативов, спецкурсов, элективных курсов по проблемам сохранения и укрепления здоровья | отдел образования,  школы района |  | без финансирования | | | Расширение образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 5.5 | Совершенствование работы по созданию специальных медицинских групп для обучающихся с ослабленным здоровьем | школы района |  | без финансирования | | |
| 5.6 | Выполнение мероприятий по недопущению дорожно-транспортного травматизма | отдел образования, школы района | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.7 | Прохождение медицинского осмотра работниками образовательных организаций | образовательные организации | местный бюджет | 805,0 | 605,0 | 605,0 |
| 5.8 | Организация проведения медосмотров и специальной диспансеризации школьников | отдел образования, школы района |  | без финансирования | | |
| 5.9 | Организация горячего питания школьников, воспитанников детских садов | школы района | местный бюджет | 4100,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| областной бюд-т | В пределах выделенной субвенции | | |
| 5.10 | Приобретение медикаментов | образовательные организации | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5.11 | 5Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | ДЮСШ «Олимп» | Областной, местный бюджет | 3010,202  30,406,08 | 0,00 | 0,00 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры Региональной собственности для занятий физической культурой и спортом |
| 55.12 | Р Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | ДЮСШ «Олимп» | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Улучшение материально технической базы учреждения |
| 5.13 | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» | ДЮСШ «Олимп» | Областной бюджет | 4936,003,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | Создание условий для занятия физической культурой и спортом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Совершенствование системы государственно-общественного управления в сфере образования** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение эффективности взаимодействия образовательных организаций с семьями обучающихся и воспитанников, повышение активности родительской общественности в решении задач развития муниципальной системы образования.  Проведение регулярных мониторингов по оценке качества предоставления образовательных услуг населению Брасовского района |
| 6.1 | Совершенствование работы управляющих советов образовательных организаций. | образовательные организации, отдел образования | без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Расширение форм, способствующих открытости образовательных организаций перед родителями, общественностью (публичные отчеты, дни открытых дверей и др.) | образовательные организации, отдел образования | без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Создание и обеспечение функционирования сайтов образовательных организаций | образовательные организации | без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **Реализация основных общеобразовательных программ, предоставление мер социальной поддержки, налоги, другое** |  |  | **173111,5** | **170997,5** | **170992,5** | Обеспечение социальной поддержки работников образовательных организаций. |
| 7.1 | Социальная поддержка по оплате жилых помещений | отдел образования образовательные организации | субвенция област. бюджета | 4689,9 | 4689,9 | 4689,9 | Развитие кадрового потенциала, обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.  Обеспечение роста заработной платы педагогических работников.  Обеспечение материальной поддержки родителей детей, посещающих МБДОУ.  Обеспечение доступности дошкольного образования. |
| 7.2 | Реализация основных образовательных программ | образовательные организации |  | **168421,6** | **166307,6** | **166302,6** |
| 7.2.1 | Заработная плата, начисления | отдел образования | субвенция област. бюджета | 116750,4 | 116750,4 | 116750,4 |
| бюджет района | 47439,3 | 47432,3 | 47427,3 |
| 7.3 | Возмещение расходов родительских средств (детск. сад) | отдел образовния | субвенция областного б-та | 1154,2 | 1154,2 | 1154,2 |
| 7.4 | Материальная помощь | отдел образования | местный бюджет | 1194,0 | 898,0 | 898,0 |
| 7.5 | Проездные педработникам | отдел образования | местный бюджет | 202,5 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | Мероприятия по временной нетрудоспособности несовер-х | отдел образования | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 7.7 | Подъёмные молодым специал. | отдел образования | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8 | Выплата пособий по уходу за детьми | отдел образования | местный бюджет | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 7.9 | Установка системы видеонаблюдения | образовательные организации | местный бюджет | 1608,5 | 0,0 | 0,00 |  |
| 8. | **Создание центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»**  Текущий ремонт кабинетов:  МБОУ ЛСОШ №1 имени П.А.Маркова.  МБОУ ЛСОШ 3№;Брасовская сош им.В.А.Алексютина.  МБОУ ЛСОШ №2 им.Н.Ф.Струченкова, МБОУ Погребская сош | отдел образования образовательные организации | областной бюджет  местный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | **166,666,67**  **8,772**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **1000,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **1000,00**  **0,00** | Приведение в соответствии с брендбуком «Точки роста»,цифровой образовательной среды помещений общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области |
| 8.1 | **Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях:**  Приобретение оборудования:  МБОУ Крупецская сош; МБОУ Глодневская сош; МБОУ Сныткинская сош.  МБОУ Дубровская оош;МБОУ Красненская оош; МБОУ Каменская нош.  МБОУ Столбовская сош; МБОУ Хотеевская оош; МБОУ Чаянская оош | Образовательные организации | областной бюджет  местный бюджет  областной бюджет  местный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | **168,00**  **8,843**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **1512,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **1512,00**  **0,00** |
| 9. | **Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего и среднего общего образования** | Образовательные организации | Областной бюджет | **3411,240** | **10233,720** | **10233,720** | Создании системы мотивации классных руководителей в целях повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 10. | **Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях** | Образовательные организации | Областной бюджет  Местный бюджет | **3251,792**  **171,146,95** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | Создание условий, способствующих укреплению здоровья учащихся, формированию навыков правильного здорового питания |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **За счет средств областного бюджета** | **146229,08** | **136103,9** | **134120,07** |  |
|  |  |  | **За счет средств бюджета Брасовского района** | **88564,73** | **77404,36** | **75334,88** |  |
|  |  |  | **За счет средств внебюджетных источников** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  | **Итого по муниципальной программе** | **234793,81** | **213508,26** | **209454,95** |  |