Утверждаю:

Зам. главы администрации

Брасовского района

______________ П.П.Задеев

«19» февраля 2018г.

План организационных мероприятий («дорожная карта»)

по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы»

в 2018 году

| № п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата реализации | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки и заключение соглашения по предоставлению субсидии |
| 1.1. | Проведение общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий | Размещение на официальном сайте администрации Брасовского района | до 20.01.2018 | Прием замечаний и заявок от граждан и заинтересованных лиц | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 1.2. | Оформление заявительной документации | Оформление заявительной документации | 20.01.2018 | Документация оформлена | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района |
| 1.3. | Информирование населения о подаче заявок на включение дворовых и общественных территорий для участия в Программе. | Размещение на официальном сайте администрации Брасовского района. Размещение информации в газете «Вестник» | 15.02.2018 | Информация размещена | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района |
| 1.4. | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с 5 % долей участия населения | Размещение на официальном сайте администрации Брасовского района. Размещение информации в газете «Вестник» | 15.02.2018 | Информация размещена | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района |
| 1.5. | Сбор и анализ предложений и заявок | Работа с населением муниципального образования, со старшими по дому | 15.02.2018-15.03.2018 | Сбор, ранжирование, обработка заявок | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района; ООО «Домоуправление» |
| 1.6. | Обсуждение заявок общественной муниципальной комиссией | Сбор, ранжирование, обработка заявок, представление на рассмотрение комиссии | 20.03.2018 | Утверждение общественной муниципальной комиссией адресного перечня мероприятий | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 1.7. | Внесение изменений в дизайн-проекты на основании поступивших замечаний, заявок, предложений | Заседание общественной муниципальной комиссии | до 15.03.2018 | Протокол заседания общественной муниципальной комиссии, размещение на сайте администрации Брасовского района | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; |
| 1.8. | Внесение изменений в бюджет муниципального образования «Локотское городское поселение» |  | до 31.03.2018 |  | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Финансовый отдел администрации района. |
| 1.9. | Внесение изменений в Программу |  | до 31.03.2018 |  | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; |
| 2. | Выполнение мероприятий по реализации программы |
| 2.1. | Составление проектно-сметной документации | Сметы, проекты | 20.04.2018 | Сметы, дизайн-проекты территорий, подлежащих благоустройству | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 2.2. | Электронный аукцион | Проведение электронного аукциона | 20.05.2018 | Заключение контракта по результатам аукциона | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел экономики, торговли и бытовых услуг администрации района |
| 2.3. | Синхронизация выполнения работ в рамках программ по реконструкции, ремонту инженерных | Согласование действий с подрядными организациями | до 20.05.2018 | План-график выполнения работ | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 2.4. | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом пространственной, физической и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно адресному перечню | Адресный перечень | 01.06.2018-30.11.2018 | Благоустройство территорий, информационное освещение проводимых мероприятий | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 2.5. | Организация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся к собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | до 01.01.2019 | Соглашение | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 2.6. | Организация мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Локотского городского поселения | Паспорта инвентаризации | до 01.01.2019 | Соглашения | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |
| 3. | Оформление реализованных мероприятий |
| 3.1. | Процедура приемки объектов строительства и реконструкции | Организация работы по обеспечению составления акта о приемке объектов благоустройства | 30.11.2018-31.12.2018 | Акт приемки | Отдел по вопросам Локотского городского поселения администрации района; Отдел по строительства, транспорта, архитектуры и ЖКХ администрации района |